## Лист1
Описание задачи | Ответственный | Срок выполнения | Статус | Какие технологии /инструменты / ПО применялись при решении задачи
Разработка и проработка концепции проекта | Задбаев Олег Валериевич | 2024-09-23 | Готово | Google поисковик,
Разработка и ведение документации модуля А | Ткачук Анастасия Игоревна | 2024-09-23 | Готово | Экосистема Google(документы, таблицы, диск и т.д). GitHub
Разработка web приложения | Денисов Денис Метимович | 2024-09-23 | Готово | Python, JS, FastAPI, UVIcorn,
Интеграция с техологией умного дома через Алису | Грядунов Артемий Павлович | 2024-09-23 | Готово | Яндекс навыки, Яндекс диалоги, Python
Настройка дрона | Грядунов Артемий Павлович | 2024-09-23 | Готово | QGroundControl, Chrome
Настройка ровера и написание программ управления | Грядунов Артемий Павлович Денисов Денис Метимович | 23.09.2024 - 25.09.2024 | В процессе | DronesHub rover, JS, Python
Разработка системы безопасности с датчиком движения | Грядунов Артемий Павлович | 23.09.2024 - 25.09.2024 | В процессе | Python, Raspberry pi 4, лазерный дальномер
Разработка программы компьютерного зрения | Денисов Денис Метимович | 24.09.2024 - 26.09.2024 | В процессе | Python, JS, FastAPI, UVIcorn, OpenCV, mediapipe
Ведение документации модуля B | Ткачук Анастасия Игоревна Задбаев Олег Валериевич | 2024-09-24 | В процессе | Экосистема Google(документы, таблицы, диск и т.д). GitHub
Создание медиаматериалов для документации | Ткачук Анастасия Игоревна Задбаев Олег Валериевич | 24.09.2024 - 26.09.2024 | В процессе | Камера, Canva, CapCut, Adobe Premiere
Тестирование программ в симуляторе | Денисов Денис Метимович | 24.09.2024 - 26.09.2024 | В процессе | Python, JS, VMware, Gazebo
Тестирование программ на лётном полигоне | Грядунов Артемий Павлович | 24.09.2024 - 26.09.2024 | В процессе | Python, Chrome, Clover4
Отладка финальной концепции и создание финальных медиаматериалов | Ткачук Анастасия Игоревна Задбаев Олег Валериевич Грядунов Артемий Павлович Денисов Денис Метимович | 2024-09-26 | В процессе | Python, Chrome, Clover4, Камера, Canva, CapCut, Adobe Premiere
Запаковка проекта для презентации | Ткачук Анастасия Игоревна Задбаев Олег Валериевич | 26.09.2024 - 27.09.2024 | В процессе | Камера, Canva, CapCut, Adobe Premiere